## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: | Lucas Emanuel Ávalos Torres
Carlos Alberto Benítez Galván
Tania Mabel Leguizamón Ovelar
VERSION 1
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
00-0000-0001 | Como Administrador necesito crear roles para restringir el acceso a los usuarios. | Creación de roles. | Planificada | Media | 2018-03-11 | Muy importante | Se crean los roles como ser: el Scrum Master, el administrador, los miembros del equipo, etc.
00-0000-0002 | Como Administrador necesito dar de baja un rol para que no sea utilizable. | Derogar roles. | Planificada | Media | 2018-03-11 | Poco Importante | Permite a un usuario con los privilegios de rol necesarios asignar o quitar privilegios a otros usuarios.
00-0000-0003 | Como Administrador necesito registrar una cuenta con la finalidad de conceder acceso al usuario dentro del sistema. | Registro de cuentas. | Planificada | Fàcil | 2018-04-29 | Importante | Permiten poder iniciar sesión directamente y evitar introducir nuestra cuenta y contraseña o tener que registrarnos rellenando todo el formulario.
00-0000-0004 | Como Administrador necesito dar de baja a un usuario para bloquear el acceso al sistema. | Dar de baja una cuenta. | Planificada | Media | 2018-04-29 | Poco Importante | Permite saber si un usuario tiene acceso al sistema.
00-0000-0005 | Como Administrador necesito asignar un rol a un usuario para limitar acceso al sistema. | Asignar un rol. | Planificada | Media | 2018-05-13 | Muy importante | Se otorga al usuario un rol en especifico con el cual podrà tener ciertos privilegios dentro del sistema
00-0000-0006 | Como Administrador necesito modificar los datos del usuario. | Anular un rol. | Planificada | Media | 2018-05-13 | Poco Importante | Permite derogar un rol de usuario para asignarle un nuevo rol o mantenerlo intacto de acuerdo a la necesidad.
00-0000-0007 | Como Usuario necesito iniciar de sesión para acceder al sistema. | Inicio de sesión. | Planificada | Fàcil | 2018-03-18 | Importante | Ingresar al sistema de acuerdo al privilegio otorgado.
00-0000-0008 | Como Usuario necesito cerrar sesion para finalizar el uso del sistema | Cierre de sesión. | Planificada | Fàcil | 2018-03-18 | Importante | Permite cerrar las sesiones para mantener a salvo los datos confidenciales de un usuario.
00-0000-0009 | Como usuario Administrador necesito modificar las propiedades de la tarea. | Modificacion de Tareas | Planificada | Fàcil | 2018-07-15 | Poco Importante | Permite modificar los datos.
00-0000-0010 | Como usuario Aministrador neesito eliminar una tarea. | Eliminacion de Tareas | Planificada | Fàcil | 2018-05-16 | Poco Importante | Eliminacion de una tarea.
VERSION 2
00-0000-0010 | Como un Scrum Master necesito crear un equipo de trabajo para asignar al proyecto. | Crear un equipo de trabajo. | Planificada | Fàcil | 2018-08-23 | Muy importante | Se podrà crear un equipo de trabajo, el cual serà el encargado de un proyecto en particular.
00-0000-0011 | Como un Scrum Master necesito estar dar de baja a un equipo de trabajo con la finalidad de desvincularlo del proyecto. | Descartar un equipo de trabajo. | Planificada | Media | 2018-08-23 | Poco Importante | Permite prescindir de los servicios de un equipo de trabajo para poder asignarlo a otro equipo.
00-0000-0012 | Como un Scrum Master necesito añadir miembros con la finalidad de definir un equipo de trabajo. | Agregar miembros a un equipo. | Planificada | Media | 2018-09-20 | Muy importante | El proyecto contarà con los miembros necesarios para llevar a cabo su realizaciòn.
00-0000-0013 | Como un Scrum Master necesito dar de baja a un miembro para excluir su participacion del proyecto. | Descartar la participación de un miembro del quipo. | Planificada | Media | 2018-09-20 | Poco Importante | Se podrà prescindir de los servicios de uno de los miembros del equipo.
00-0000-0014 | Como un Scrum Master necesito crear un proyecto para ver llevar a cabo su desarrollo. | Creación de un proyecto. | Planificada | Fàcil | 2018-09-20 | Muy importante | Permite crear un proyecto, con el fin de poder realizarlo.
00-0000-0015 | Como un Scrum Master necesito modificar el proyecto con la finalidad de alterar los datos. | Modificación de un proyecto. | Planificada | Fàcil | 2018-09-27 | Poco Importante | Se podrà modificar la descripciòn del proyecto, como ser el nombre del mismo, con el fin de obtener mayor comodidad.
00-0000-0016 | Como un Scrum Master necesito dar de baja al proyecto con la finalidad de descartar o dar por terminada su realizacion. | Anular un proyecto. | Planificada | Media | 2018-09-27 | Poco Importante | El proyecto pasarà a un estado de baja para indicar su culminaciòn total.
00-0000-0017 | Como un Scrum Master necesito asignar un equipo de trabajo al proyecto, con la finalidad de que se encarguen de su realizacion. | Asignación de equipo de trabajo a un proyecto. | Planificada | Media | 2018-09-27 | Muy importante | Se asignarà equipos para poder realizar con mayor facilidad el proyecto limitando la responsabilidad de cada uno.
00-0000-0018 | Como un Scrum Master necesito crear un sprints para definir los tiempos de entrega de las actividades. | Creación de sprints. | Planificada | Fàcil | 2018-10-04 | Muy importante | Se establecen las fechas de inicio y culminaciòn de las tareas.
00-0000-0019 | Como un Scrum Master necesito modificar los sprints para redefinir los tiempos de entrega de las actividades. | Modificación de sprints. | Planificada | Media | 2018-10-04 | Poco Importante | Permite alterar las fechas de los sprint para una mejor estimaciòn del mismo.
VERSION 3
00-0000-0020 | Como un Usuario necesito crear user histories para definir la tarea a ser desarrolla en un determinado sprint. | Creación de user histories. | Planificada | Fàcil | 2018-10-06 | Muy importante | Se podràn establecer tareas que se deberàn cumplir dentro de un sprint.
00-0000-0021 | Como Usuario necesito modificar user histories con la finalidad de redefinir las tareas. | Modificación de user histories. | Planificada | Media | 2018-10-06 | Poco Importante | Permite alterar la descripcion de la tarea ya ingresada para mayor
00-0000-0022 | Como Usuario necesito generar flujos de kanban para ver los estados del proyecto. | Generar de flujos kanban. | Planificada | Difìcil | 2018-10-11 | Importante | Tener un panorama completo sobre la evolucion del proyecto.
00-0000-0023 | Como Usuario necesito modificar los flujos de las tareas para pasar de un estado a otro. | Modificación de flujos kanban. | Planificada | Difìcil | 2018-10-11 | Poco Importante | Se podrà alterar los estados ya ingresados y asì mantenerlos actualizados

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: | Lucas Emanuel Ávalos Torres
Carlos Alberto BenItez Galván
Tania Mabel Leguizamón Ovelar
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.